A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL– (CEPUA-CAU/MT), reunida ordinariamente de maneira virtual, por meio do aplicativo Microsoft Teams, no dia 25 de fevereiro de 2022, no uso das competências que lhe conferem o art. 96 do Regimento Interno do CAU/MT, após análise do assunto em epígrafe, e;

Considerando a necessidade de elaborar plano de trabalho, calendário de atividades e calendário anual de eventos da CPUA CAU/MT.

Considerando o plano de trabalho proposto pelo Coordenadora da CPUA CAU/MT.

# DELIBEROU:
Aprovar o plano de trabalho proposto pela CPUA CAU/MT.

Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Com 02 votos favoráveis dos Conselheiros Maristene Amaral Matos e Weverthon Foles Veras; 00 votos contrários; 00 abstenções; e 01 ausência do conselheiro Alexsandro Reis.

MARISTENE AMARAL MATOS ______________________________
Coordenadora

WEVERTHON FOLES VERAS ______________________________
Membro

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
ALEXSANDRO REIS	______________________________
Membro
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL DO CAU/MT / Atribuição: Cumprir a finalidade de zelar pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental, e estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado.
PLANO DE TRABALHO
1. Projeto	Municípios com obrigatoriedade de ter Plano Diretor
Diretriz	Orientar sobre a importância de planejar o território Municipal
Público-alvo	Técnicos da AMM e do setor de planejamento dos municípios
Objetivo Geral	Fomentar a elaboração de Planos Diretores Municipais
Objetivos específicos	Atividades/ações estratégicas	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
		META		Responsáveis	Parceiros	Formas	Recursos	Proposto por
		Custo estimado	Prazo
1.Identificar municípios com obrigatoriedade de possuir plano Diretor	1. Levantamento quantitativo de municípios com mais de 20 mil habitantes e mun. situados em RM e área de interesse turístico e ambiental. (responsável pelo setor de planejamento, telefone, contato e e-mail)		Mar/Dez/2022		Municípios /AMM/MT	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	2. Identificação dos municípios que já tem planos diretores regulares, e que não tem planos ou necessitam revisar.		Mar/Dez/2022		Municípios/AMM/MT	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	3. Organização de Colóquio		Mar/Dez/2022		Municípios /AMM/MT/AL/MT	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	4. Capacitação técnica		Mar/Dez/2022		Municípios/AMM/MT/AL/MT	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
2.Projeto	Encontros técnicos com órgãos e instituições responsáveis pelo planejamento de políticas urbanas e ambientais municipais e estaduais.
Diretriz	Alinhar entendimento com o setor de planejamento urbano do município.
Público-alvo	Técnicos do setor de planejamento urbano municipal e estadual
Objetivo Geral	Fortalecer a ligação entre profissionais e setor de planejamento urbano e ambiental do município.
Objetivos específicos	Atividades/ações estratégicas	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
		META		Responsáveis	Parceiros	Forma	Recursos	Proposto por
		Custo estimado	Prazo
1. Padronizar a aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos nas prefeituras	1.Articulação com os municípios envolvidos;		Mar/Dez/2022		Prefeituras municipais/técnicos especialista	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	2.Colóquios e reuniões técnicas;		Mar/Dez/2022		Prefeituras municipais/técnicos especialista	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	3. Discutir a padronização e/ou necessidade de projetos complementares.		Mar/Dez/2022		Prefeituras municipais/técnicos especialista / CREA-MT
2. Fomentar a implantação de aprovação digital nos municípios, especialmente os municípios acima de 50 mil habitantes.	1. Articulação com os municípios envolvidos;		Mar/Dez/2022		Prefeituras municipais	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	2. Levantamento de municípios;		Mar/Dez/2022		Prefeituras municipais/técnicos especialista	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	3. Agrupar municípios por polo		Mar/Dez/2022		Prefeituras municipais/ técnicos especialistas	Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
	4. Capacitação técnica		Mar/Dez/2022			Presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
3. Nome do Projeto	Eventos para difusão da política urbana e ambiental
Diretriz	Promover a divulgação da política urbana e ambiental para universitários
Público-alvo	Professores e estudantes de arquitetura e urbanismo
Objetivo Geral	Oportunizar aos estudantes a compreensão e importância da política urbana e ambiental
Objetivos específicos	Atividades	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
		META		Responsáveis	Parceiros	Forma	Orçamento	Proposto por
		Custo estimado	Prazo
1.Divulgar o papel do CAU em relação a Política Urbana Ambiental	1. Palestras com estudantes de arquitetura e urbanismo Política Urbana Ambiental		10 meses	CEPUA	Instituições de Ensino	presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos
2.Debater sobre os instrumentos da política urbana	Colóquio sobre a importância dos instrumentos da política urbana para o desenvolvimento sustentável das cidades		10 meses	CEPUA	Instituições de Ensino	presencial/Virtual	CEPUA	Tânia Matos